## Hoja 1
Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Descripción
Iteración 1: Fundación del Sistema | 2024-06-08 | 2024-06-09
Recolección de requisitos y definición de historias de usuario | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Identificar y documentar las historias de usuario iniciales.
Desarrollo de la arquitectura básica de la aplicación | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Diseñar la estructura y componentes básicos de la aplicación.
Creación de la interfaz de usuario inicial | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Diseñar y desarrollar la interfaz de usuario con funcionalidades esenciales.
Implementación de la funcionalidad básica de tareas (crear, editar, eliminar) | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Desarrollar las funciones principales del gestor de tareas.
Realización de pruebas iniciales de usabilidad y funcionalidad | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Probar la aplicación para asegurar su funcionalidad básica.
Iteración 2: Mejora y Optimización | 2024-06-10 | 2024-06-10
Mejorar la interfaz de usuario basado en feedback recibido | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Ajustar la UI/UX según los comentarios de los usuarios.
Optimizar el rendimiento general de la aplicación | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Mejorar la eficiencia y velocidad de la aplicación.
Realizar pruebas de integración y ajustar detalles finales | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Asegurar la integración correcta de todas las partes del sistema.
Preparación para el lanzamiento final y despliegue | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Preparar la aplicación para su lanzamiento al mercado.
Lanzamiento Final | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Desplegar la versión final del gestor de tareas.