## Hoja 1
Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Descripción
Iteración 1: Fundación del Sistema | 2024-06-08 | 2024-06-09
Recolección de requisitos y definición de historias de usuario | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Identificar y documentar las historias de usuario iniciales.
Desarrollo de la arquitectura básica de la aplicación | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Diseñar la estructura y componentes básicos de la aplicación.
Creación de la interfaz de usuario inicial | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Diseñar y desarrollar la interfaz de usuario con funcionalidades esenciales.
Implementación de la funcionalidad básica de tareas (crear, editar, eliminar) | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Desarrollar las funciones principales del gestor de tareas.
Realización de pruebas iniciales de usabilidad y funcionalidad | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Probar la aplicación para asegurar su funcionalidad básica.